## 汇总(图表)
周别 | 统计时间 | 福建BIM项目 |  |  |  |  | 电子招投标系统 |  |  |  |  | 华杰OA系统 |  |  |  |  | 勘察设计外业采集系统 |  |  |  |  | 考评系统 |  |  |  |  | 公规院电子招标采购项目 |  |  |  |  | 天津评标专家管理系统项目 |  |  |  |  | 国际工程项目信息管理系统
|  | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数
51周 | 12月20日 | 42 | 1083 | 3.9% | 10 | 16 | 42 | 2542 | 1.7% | 3 | 0 | 29 | 4028 | 0.7% | 19 | 19 | 137 | 948 | 14.5% | 45 | 39 | 23 | 437 | 5.3% | 2 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
52周 | 12月28日 | 38 | 1097 | 3.5% | 14 | 18 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 19 | 25 | 4033 | 0.6% | 5 | 9 | 125 | 969 | 12.9% | 21 | 33 | 21 | 440 | 4.8% | 3 | 5 | 24 | 25 | 96.0% | 0 | 0 | 13 | 23 | 56.5% | 0 | 0 | 11 | 21 | 52.4% | 0 | 0
53周 | 01月03日 | 37 | 1098 | 3.4% | 1 | 2 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 0 | 22 | 4034 | 0.5% | 1 | 4 | 116 | 977 | 11.9% | 8 | 17 | 25 | 444 | 5.6% | 4 | 0 | 30 | 31 | 96.8% | 6 | 0 | 16 | 26 | 61.5% | 3 | 0 | 11 | 21 | 52.4% | 0 | 0
54周 | 01月07日 | 31 | 1112 | 2.8% | 14 | 20 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 0 | 49 | 4079 | 1.2% | 45 | 18 | 57 | 1007 | 5.7% | 30 | 89 | 26 | 445 | 5.8% | 1 | 0 | 41 | 51 | 80.4% | 20 | 9 | 20 | 33 | 60.6% | 7 | 3 | 11 | 21 | 52.4% | 0 | 0
55周 | 05月09日 | 56 | 1564 | 3.6% | 452 | 427 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 0 | 52 | 4312 | 1.2% | 233 | 230 | 102 | 2277 | 4.5% | 1270 | 1225 | 46 | 1036 | 4.4% | 591 | 571 | 56 | 127 | 44.1% | 76 | 61 | 24 | 71 | 33.8% | 38 | 34 | 11 | 28 | 39.3% | 7 | 7
最近一周 bug趋势 | 解决速率 | 福建BIM项目 遗留数: 27.3%; 电子招投标系统 遗留数: 0.0%; 华杰OA系统 遗留数: 5.3%; 勘察设计外业采集系统 遗留数: 53.8%; 考评系统 遗留数: 55.1%; 公规院电子招标采购项目 遗留数: 48.0%; 天津评标专家管理系统项目 遗留数: 47.9%; 国际工程项目信息管理系统 遗留数: 25.0%
| 新增速率 | 福建BIM项目 遗留数: 28.9%; 电子招投标系统 遗留数: 0.0%; 华杰OA系统 遗留数: 5.4%; 勘察设计外业采集系统 遗留数: 55.8%; 考评系统 遗留数: 57.0%; 公规院电子招标采购项目 遗留数: 59.8%; 天津评标专家管理系统项目 遗留数: 53.5%; 国际工程项目信息管理系统 遗留数: 25.0%
| 对应状况 | 福建BIM项目 遗留数: 对应缓慢; 电子招投标系统 遗留数: 无应对; 华杰OA系统 遗留数: 对应缓慢; 勘察设计外业采集系统 遗留数: 对应缓慢; 考评系统 遗留数: 对应缓慢; 公规院电子招标采购项目 遗留数: 对应缓慢; 天津评标专家管理系统项目 遗留数: 对应缓慢; 国际工程项目信息管理系统 遗留数: 积极应对
* 因BIM项目的缺陷管理已由JIRA转移至redmine，故从39周起不再统计JIRA上遗留bug数量
* 公规院电子招标采购项目2019年12月12号之前bug存于JIRA的EBID项目中，在JIRA中没有单独建立项目，故未统计其在JIRA中的bug，只统计其在Redmine中的bug
* 天津评标专家管理系统项目2019年12月4号之前bug存于JIRA的EBID项目中，在JIRA中没有单独建立项目，故未统计其在JIRA中的bug，只统计其在Redmine中的bug

## 汇总
项目 | 01月11日 |  |  |  |  | 05月09日 |  |  |  |  | 当周bug整体状况
| 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 遗留数 | 总数 | 遗留率 | 新增数 | 解决数 | 解决速率 | 新增速率 | 对应状况
福建BIM项目 | 31 | 1112 | 2.7% | 14 | 20 | 56 | 1564 | 3.5% | 452 | 427 | 27.3% | 28.9% | 对应缓慢
电子招投标系统 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 0 | 23 | 2542 | 0.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 无应对
华杰OA系统 | 49 | 4079 | 1.2% | 45 | 18 | 52 | 4312 | 1.2% | 233 | 230 | 5.3% | 5.4% | 对应缓慢
勘察设计外业采集系统 | 57 | 1007 | 5.6% | 30 | 89 | 102 | 2277 | 4.4% | 1270 | 1225 | 53.8% | 55.8% | 对应缓慢
考评系统 | 26 | 445 | 5.8% | 1 | 0 | 46 | 1036 | 4.4% | 591 | 571 | 55.1% | 57.0% | 对应缓慢
公规院电子招标采购项目 | 41 | 51 | 80.3% | 20 | 9 | 56 | 127 | 44.0% | 76 | 61 | 48.0% | 59.8% | 对应缓慢
天津评标专家管理系统项目 | 20 | 33 | 60.6% | 7 | 3 | 24 | 71 | 33.8% | 38 | 34 | 47.9% | 53.5% | 对应缓慢
国际工程项目信息管理系统 | 11 | 21 | 52.3% | 0 | 0 | 11 | 28 | 39.2% | 7 | 7 | 25.0% | 25.0% | 积极应对

## 福建BIM项目
福建BIM项目
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2018 | 0 | 837 | 0.0%
2019 | 336 | 1084 | 31.0%
2020 | 28 | 467 | 6.0%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 5 | 32 | 15.6%
2 | 0 | 0 | 0.0%
3 | 0 | 0 | 0.0%
4 | 23 | 23 | 100.0%
5 | 0 | 0 | 0.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
徐波 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
谭义洋 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0
卢希强 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
汤来友 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
林智翔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2
黄建 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
涂镛刚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
汪威 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
李炜 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0
徐宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
汇总 | 56 | 0 | 20 | 3 | 33
备注：2018年6月之前采用C++进行编码，此版本已经废弃，但Jira上保留C++编码版本Bug记录，本次统计已排除6月前Bug记录.2018年6月份之前的Bug共计41个

## 电子招投标系统
电子招投标系统
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2017 | 0 | 878 | 0.0%
2018 | 1 | 737 | 0.1%
2019 | 264 | 927 | 28.5%
2020 | 0 | 0 | 0
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 0 | 0 | 0.0%
2 | 0 | 0 | 0.0%
3 | 0 | 0 | 0.0%
4 | 0 | 0 | 0.0%
5 | 0 | 0 | 0.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
刘晓成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
潘超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
张驰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
钟锴 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
许小龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
彭振锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
万登枫 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
汇总 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23

## 华杰OA系统
华杰OA系统
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2018 | 2 | 2387 | 0.1%
2019 | 96 | 1646 | 5.8%
2020 | 42 | 279 | 15.1%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 20 | 70 | 28.6%
2 | 8 | 125 | 6.4%
3 | 5 | 71 | 7.0%
4 | 8 | 12 | 66.7%
5 | 1 | 1 | 100.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
王皓民 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10
王浩 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25
王海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
李世超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
童维杰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
王光宇 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8
汇总 | 52 | 1 | 1 | 3 | 47

## 勘察设计外业采集系统
勘察设计外业采集系统
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2019 | 423 | 2086 | 20.3%
2020 | 55 | 1305 | 4.2%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 2 | 74 | 2.7%
2 | 6 | 15 | 40.0%
3 | 16 | 29 | 55.2%
4 | 23 | 59 | 39.0%
5 | 8 | 14 | 57.1%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
王玮 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10
朱仪 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4
方义 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
李木香 | 30 | 4 | 1 | 3 | 22
程吉祥 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4
刘霜虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
孙涛 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29
王宁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
汇总 | 94 | 8 | 1 | 13 | 72

## 考评系统
考评系统
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2019 | 160 | 933 | 17.1%
2020 | 26 | 595 | 4.4%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 3 | 6 | 50.0%
2 | 0 | 0 | 0.0%
3 | 0 | 0 | 0.0%
4 | 18 | 92 | 19.6%
5 | 5 | 5 | 100.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
卢鑫 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0
谢文峰 | 35 | 3 | 7 | 2 | 23
汇总 | 46 | 5 | 13 | 5 | 23

## 公规院电子招标采购项目
公规院电子招标采购项目
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2019 | 27 | 87 | 31.0%
2020 | 29 | 100 | 29.0%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 21 | 32 | 65.6%
2 | 7 | 7 | 100.0%
3 | 1 | 1 | 100.0%
4 | 0 | 0 | 0.0%
5 | 0 | 0 | 0.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
刘晓成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
潘超 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
张驰 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
许小龙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
万登枫 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
彭振锋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
汇总 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56

## 天津评标专家管理系统项目
天津评标专家管理系统项目
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2019 | 13 | 57 | 22.8%
2020 | 11 | 48 | 22.9%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 7 | 10 | 70.0%
2 | 4 | 4 | 100.0%
3 | 0 | 0 | 0.0%
4 | 0 | 0 | 0.0%
5 | 0 | 0 | 0.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
刘升 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
张驰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
钟锴 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
罗斌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
许小龙 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
汇总 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24

## 国际工程项目信息管理系统
国际工程项目信息管理系统
年份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
2019 | 11 | 28 | 39.3%
2020 | 0 | 21 | 0.0%
2020年BUG状况
月份 | 遗留BUG数 | 新建BUG总数 | 遗留率
1 | 0 | 0 | 0.0%
2 | 0 | 0 | 0.0%
3 | 0 | 0 | 0.0%
4 | 0 | 0 | 0.0%
5 | 0 | 0 | 0.0%
姓名 | 遗留bug数 | bug遗留时效
|  | 一周 | 一周~二周 | 二周~一月 | 一月以上
金正勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
谭义洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
汇总 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11